## 使い方
案件別の予算・見込原価・実績
説明用の架空例です。会計・税務用の仕訳や決算利益を自動確定する表ではありません。
01｜対象と単位 | 案件別の集計額を入力する小規模な管理テンプレートです。金額は万円。売上・仕入等は税抜で、工数は時間、単価は万円／時間です。
02｜期間をそろえる | 記入例は2026年9月15日時点。実績・発注・会計実績は案件開始からの累計、残作業は基準日後から完成まで。共通間接費は除外しています。
03｜入力する場所 | 「未記入」の7〜26行の青字・淡青セルへ入力します。「記入例」と列は同一です。0と未入力は区別し、発生がない数値にも0を入れてください。
04｜式と入力の区別 | 青字＝手入力、黒字＝同じシート内の計算、緑字＝他シート参照。「明細例」は説明・照合用で、記入例や空欄表への自動転記はしません。
05｜発注の残額 | 未実績＝発注額−発注対応実績。負の残額は消さず警告として残します。発注に対応しない自社工数は差し引きません。
06｜完成までの見込 | 入力整合を確認してから、完成見込＝実績＋未実績＋残作業を計算します。発注超過の確認中は完成見込・利益を空欄とし、未確定として扱います。
07｜予算・売上の更新 | 当初額を残して承認済追加額を加算します。未承認の追加売上はこの基準ケースへ入れず、別シナリオで扱います。必要な費用は見込から落としません。
08｜会計差の符号 | 会計差＝管理実績−会計実績。時期・単価配賦・対象範囲の各差も同じ符号で入力。未説明差＝会計差−説明した差の合計です。
09｜警告と承認 | 発注40・対応実績45なら残額は−5で「発注超過・確認中」。発注変更や実績の対応を照合し、担当・期限を記録します。超過分を原価から相殺しません。
10｜金額と丸め | 明細例の工数原価だけを行ごとにROUND(時間×万円／時間,2)で計算。集計では丸めません。入力表は小数2桁、掲載表の整数例は小数なしで表示。0は『-』です。
11｜更新・引き継ぎ | 締め後の修正では、元の値、変更後、理由、承認者、確認日を履歴に残してください。案件ごとに担当者と確認日を入力します。
12｜配布・掲載 | 「掲載表」は本文と同じ3案件。「月次確認」は記入例と空欄版です。印刷には20260922版のPDFを使ってください。
根拠：Microsoft Manage Project Budgets（2024-04-02更新／2026-09-15確認）
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/projects-how-manage-budgets
このブックの数値・単価・承認日はすべて説明用の架空例です。Microsoftの機能を試用した結果、顧客実績、収益改善効果を示すものではありません。管理見込を決算利益や売上認識へ自動転用しないでください。

## 記入例
記入例｜説明用の架空3案件
単位：万円（売上・仕入等は税抜）｜青字セルへ入力。黒字は計算式。実績・発注・会計は案件開始から基準日までの累計。
必須数値はゼロも入力／請求未着は未実績の内数／予算差＝完成見込−改訂予算／会計差＝実績−会計実績／自動で会計承認・案件完了にはしません。
案件ID | 予算版 | 集計基準日 | 当初予算 | 承認済追加予算 | 改訂予算 | 当初売上見込 | 承認済追加売上 | 売上見込 | 発注額 | 発注対応実績 | 未実績額 | 実績額 | 残作業見込 | 完成見込 | 見込利益 | 予算差 | 会計実績 | 会計差 | 計上時期差 | 単価・配賦差 | 対象範囲差 | 未説明差 | 請求未着見込（内数） | 入力検査 | 照合担当 | 確認日 | 照合メモ
P-001 | v1 | 2026-09-15 | 100 | 0 | 100 | 120 | 0 | 120 | 40 | 25 | 15 | 25 | 30 | 70 | 50 | -30 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 入力整合 | 案件責任者・経理 | 2026-09-15 | 材料の使用実績5は管理台帳で確認済み。会計連携は翌日予定。別の外注未確定5は未実績15の内数。
P-002 | v2 | 2026-09-15 | 80 | 15 | 95 | 110 | 20 | 130 | 60 | 25 | 35 | 30 | 20 | 85 | 45 | -10 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 入力整合 | 案件責任者・経理 | 2026-09-15 | 追加変更CR-002-01を9月10日に承認した想定。工数の管理単価と会計上の配賦額の差2。
P-003 | v1 | 2026-09-15 | 150 | 0 | 150 | 160 | 0 | 160 | 90 | 55 | 35 | 70 | 55 | 160 | 0 | 10 | 67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 入力整合 | 案件責任者・経理 | 2026-09-15 | 会計抽出の対象科目から外れた材料費3。完成見込160で改訂予算150を10超過。

## 未記入
未記入｜集計額入力テンプレート
単位：万円（売上・仕入等は税抜）｜青字セルへ入力。黒字は計算式。実績・発注・会計は案件開始から基準日までの累計。
必須数値はゼロも入力／請求未着は未実績の内数／予算差＝完成見込−改訂予算／会計差＝実績−会計実績／自動で会計承認・案件完了にはしません。
案件ID | 予算版 | 集計基準日 | 当初予算 | 承認済追加予算 | 改訂予算 | 当初売上見込 | 承認済追加売上 | 売上見込 | 発注額 | 発注対応実績 | 未実績額 | 実績額 | 残作業見込 | 完成見込 | 見込利益 | 予算差 | 会計実績 | 会計差 | 計上時期差 | 単価・配賦差 | 対象範囲差 | 未説明差 | 請求未着見込（内数） | 入力検査 | 照合担当 | 確認日 | 照合メモ

## 掲載表
架空3案件の予算・見込原価・実績
説明用の架空例｜2026-09-15時点｜単位：万円（売上・仕入等は税抜）
項目 | P-001 | P-002 | P-003
予算版 | v1 | v2 | v1
当初予算 | 100 | 80 | 150
改訂予算 | 100 | 95 | 150
発注額 | 40 | 60 | 90
うち発注対応実績 | 25 | 25 | 55
未実績額 | 15 | 35 | 35
実績額 | 25 | 30 | 70
残作業見込 | 30 | 20 | 55
完成見込 | 70 | 85 | 160
売上見込 | 120 | 130 | 160
見込利益 | 50 | 45 | 0
会計実績 | 20 | 28 | 67
会計差 | 5 | 2 | 3
実績・発注・会計実績：案件開始から基準日までの累計。残作業：基準日後から完成まで。
未実績額＝発注額−発注対応実績。残作業には実績・発注済み範囲を含めません。
完成見込＝実績＋未実績＋残作業。見込利益＝売上見込−完成見込（共通間接費控除前）。
会計差＝管理実績−会計実績。P-001：時期差5／P-002：単価・配賦差2／P-003：対象範囲差3。
『-』は0。管理見込は決算利益・売上認識とは別です。

## 明細例
材料・外注・工数の明細例
説明用の架空例｜2026-09-15時点｜集計額入力の根拠例。記入例へは自動転記しません。
案件ID | 明細ID | 費目 | 発注ID | 発注額 | 発注対応実績 | その他実績 | 残作業見込 | 請求未着（内数） | 実績額 | 実績工数 | 残工数 | 管理単価 | 根拠・状態
P-001 | D-001-01 | 外注 | PO-001A | 30 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 |  |  |  | 外注未実績10のうち作業済み・金額確認待ち5。残り5は今後の履行。
P-001 | D-001-02 | 材料 | PO-001B | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 材料5は9/14使用、管理実績確認済み。会計へ9/16連携予定の想定。
P-001 | D-001-03 | 工数 | 発注なし | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.5 | 対象期間中の管理単価0.5万円/時間。架空の設定値。
P-001 | D-001-04 | 未発注材料 | 発注なし | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 未発注のため残作業見込だけに含める。
P-002 | D-002-01 | 外注 | PO-002A | 50 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  |  | 未実績30のうち請求未着・金額確認待ち8。
P-002 | D-002-02 | 材料 | PO-002B | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 発注に対応する材料実績5。
P-002 | D-002-03 | 工数 | 発注なし | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 10 | 40 | 0.5 | 実績5・残作業20。CR-002-01承認後の残作業を含む。
P-003 | D-003-01 | 外注 | PO-003A | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 外注の未実績30。
P-003 | D-003-02 | 材料 | PO-003B | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 実績15のうち3が会計抽出の対象科目外。
P-003 | D-003-03 | 工数 | 発注なし | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 15 | 30 | 80 | 0.5 | 実績15・残作業40。単価は説明用の設定値。
P-003 | D-003-04 | 未発注材料 | 発注なし | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 未発注の残材料15。
案件ID | 発注集計 | 対応実績 | 実績集計 | 残作業集計 | 未着内数 | 照合結果 | 確認範囲 | 備考
P-001 | 40 | 25 | 25 | 30 | 5 | 一致 | 金額のみ | 承認は別
P-002 | 60 | 25 | 30 | 20 | 8 | 一致 | 金額のみ | 承認は別
P-003 | 90 | 55 | 70 | 55 | 0 | 一致 | 金額のみ | 承認は別

## 更新例
予算改訂と未実績の置き換え
説明用の架空例｜P-002の追加変更と、P-001の将来の更新シナリオ。実際の承認・処理の記録ではありません。
P-002／CR-002-01 | 変更前 v1 | 変更後 v2 | 差の理由
想定承認日 | 変更前 | 2026-09-10 | 売上合意と原価承認を別確認
原価予算 | 80 | 95 | 承認済追加予算15
売上見込 | 110 | 130 | 承認済追加売上20
発注額 | 60 | 60 | 変更なし
実績額 | 30 | 30 | 発注対応25＋工数5
未実績額 | 35 | 35 | 発注対応分のみを控除
残作業見込 | 5 | 20 | 追加の作業原価15
完成見込 | 70 | 85 | 実績＋未実績＋残作業
見込利益 | 40 | 45 | 売上見込−完成見込
P-001／PO-001A | 2026-09-15 | 2026-09-30（想定） | 処理の意味
実績額 | 25 | 30 | 未実績のうち5を実績化
未実績額 | 15 | 10 | 同じ5を未実績から控除
残作業見込 | 30 | 30 | 見積変更なし
完成見込 | 70 | 70 | 70のまま／75は重複
請求未着（内数） | 5 | 0 | 外注の金額確認待ちが解消
9月15日のP-001の会計差5（材料・連携待ち）は、未実績へ残した外注5（PO-001A）とは別明細です。会計連携時に管理実績をもう一度増やさないでください。

## 月次確認
案件別原価｜月次確認票
C列は説明用の架空例、D列は記入用空欄です。数式一致と証憑・会計承認は別に確認してください。
確認項目 | 確認する内容 | 記入例（P-001） | 未記入欄
対象・期間 | 案件ID、基準日、案件開始からの累計期間、税区分を記す。 | P-001／2026-09-15／案件開始からの累計／売上・仕入等は税抜
予算と版 | 当初予算を残し、承認済みの追加分と改訂予算を対応させる。 | v1／当初100／追加0／改訂100（万円）
発注との照合 | 発注IDごとに発注額と対応する実績を照合する。 | PO-001A：30−20＝10／PO-001B：10−5＝5
実績の範囲 | 材料・外注・自社工数の重複、対象費目、単価期間を確認する。 | 実績25＝外注20＋材料5／工数実績0
請求未着 | 未実績の内数かを確認。作業・金額の確認状態と対応IDを残す。 | 外注5は金額確認待ち／未実績15の内数／PO-001A
残作業 | 実績にも確定発注にも含まれない作業だけを積み上げる。 | 未発注材料10＋40時間×0.5＝30（万円）
完成見込 | 実績＋未実績＋残作業で計算し、発注総額を足さない。 | 25＋15＋30＝70／見込利益120−70＝50
会計差の説明 | 管理実績−会計実績を、時期・単価配賦・対象範囲で説明する。 | 25−20＝5／材料の会計連携待ち5／説明残0
確認担当・証憑 | 案件責任者と経理が、照合に使った発注・作業・会計資料を残す。 | 担当区分：案件責任者・経理／明細D-001-01〜04（架空）
次回の確認 | 残った確認、期限、担当者を記す。 | 9/16（想定）に材料5の会計連携を経理が再照合。管理実績は増やさない。
締め・承認 | 日付・承認者・訂正履歴を記す。差ゼロだけで承認しない。 | 算式照合日9/15（想定）／証憑確認・会計承認は別手続き
用途：管理見込の照合と引き継ぎ。決算・税務・売上認識や証憑の妥当性を自動判定しません。金額は万円（売上・仕入等は税抜）。PDFはこのシートから作成できます。

## 検算
計算・整合チェック
期待値は合成例の計算結果です。PASSは式の整合を示すだけで、証憑確認や会計処理の承認ではありません。
検算項目 | 計算結果 | 期待値 | 判定 | 確認する誤り
P-001 完成見込 | 70 | 70 | PASS | 25＋15＋30。発注総額は足さない。
P-001 誤って足した場合の重複額 | 25 | 25 | PASS | 誤った95と正しい70の差25。
P-002 完成見込 | 85 | 85 | PASS | 自社工数5を発注から控除しない。
P-002 発注に対応しない実績 | 5 | 5 | PASS | 実績総額30と発注対応25を区別。
P-003 予算超過 | 10 | 10 | PASS | 完成見込160−改訂予算150。
P-001 実績化後の完成見込 | 70 | 70 | PASS | 9/30の想定。未実績を同時に減らす。
P-002 変更後の見込利益 | 45 | 45 | PASS | 売上130−完成見込85。
3案件の未説明差合計 | 0 | 0 | PASS | 理由未入力を自動的に正しいとしない。
P-001 明細と記入例 | 一致 | 一致 | PASS | 発注・対応実績・実績・残作業・未着。
P-002 明細と記入例 | 一致 | 一致 | PASS | 同上。
P-003 明細と記入例 | 一致 | 一致 | PASS | 同上。
空欄の完成見込 |  |  | PASS | 空欄行でゼロ利益を確定しない。
入力例と空欄版の列は同一です。空欄版では、数値の必須欄は0も入力します。入力不足・発注対応実績超過・案件ID重複では完成見込を表示しません。負の未実績は診断用に残し、0へ切り上げません。

## 出典
出典・定義・適用範囲
確認日：2026-09-15。外部資料の記述と、本稿の編集上の運用設計・架空例を区別します。
資料ID | 資料・発行元 | 発行・更新日 | URL | 参照箇所・適用範囲
WF-S16 | Manage Project Budgets／Microsoft | 更新2024-04-02 | https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/projects-how-manage-budgets | 冒頭・Project Planning Lines。予算と実績の比較モデルを確認。本文の式や運用・効果を直接証明しない。Business Central向け。
LP031 | 原価・予算実績の管理システム開発／NeoLogic | 表示なし | https://neologic.co.jp/solutions/cost-budget-management | 予算・見込・実績比較、選べる進め方、FAQ。相談範囲の確認のみ。製品試用・導入効果の検証なし。
LP077 | 工数・作業時間管理システム開発／NeoLogic | 表示なし | https://neologic.co.jp/solutions/project-work-time-management | 作業時間入力・集計・訂正・原価連携。相談範囲の確認のみ。
E18 | システム開発の費用相場より先に、見積りの構造を知る／NeoLogic | 公開2026-08-02／更新2026-08-25 | https://neologic.co.jp/guides/system-development-cost-structure | 発注費用の記事へ案内するために現行内容と見出しを確認。本テンプレートの金額根拠ではない。
合成例 | N16制作資料の条件＋編集上の設計 | 作成2026-09-15 | 入力依頼：N16.md／公開資料とは別の説明用データ | P-001は予算100、発注40、うち実績25、残作業30。P-002・P-003、内訳・単価・売上・会計差・日付は合成設定。
仕様の限界：会計システムとの自動連携・証憑突合・仕訳生成・売上認識は実装していません。『記入例』『未記入』は集計額入力モデルです。予算差＝完成見込−改訂予算、会計差＝管理実績−会計実績。残作業に発注済み範囲を含めると重複するため、元明細で確認してください。